## Team Release Burn-up
| Story Points delivered prior to this sprint | Story Points delivered this sprint | Release Scope
Sprint 1 | 0 | 0 | 290 | 47
Sprint 2 | 0 | 16 | 366 | 85
Sprint 3 | 16 | 6 | 541 | 74
Sprint 4 | 22 | 33 | 553 | 53
Sprint 5 | 55 | 50 | 553 | 68
Sprint 6 | 105 | 32 | 553 | 58
Sprint 7 | 137 | 83 | 553 | 63
Sprint 8 |  |  | 553 | 58
Sprint 9 |  |  | 553 | 21
Sprint 10 |  |  | 553 | 26
Sprint 11
553

## Team Velocity
| Sprint Velocity | Average
Sprint 1 | 0 | 0
Sprint 2 | 16 | 8
Sprint 3 | 6 | 7.3333
Sprint 4 | 33 | 13.75
Sprint 5 | 50 | 21
Sprint 6 | 32 | 22.8333
Sprint 7 | 83 | 31.4286
Sprint 8 | 13 | 29
Sprint 9 | 59 | 32
Sprint 10 | 39 | 33
Sprint 11 | 75 | 37
Sprint 12 | 100 | 42
Sprint 13 | 82 | 45
Sprint 14 | 118 | 50
Sprint 15 | 98 | 53.6
Sprint 16 | 77 | 55
Sprint 17 | 111 | 58
Sprint 18 | 117 | 61
Sprint 19 | 47 | 60.84
Sprint 20 | 104 | 63
Sprint 21 | 105 | 65

## Team Focus Factor
| Planned | Delivered | Focus Factor
Sprint 1 | 59 | 0 | 0%
Sprint 2 | 67 | 16 | 23.88%
Sprint 3 | 63 | 6 | 9.524%
Sprint 4 | 54 | 33 | 61.11%
Sprint 5 | 83 | 50 | 60.24%
Sprint 6 | 32 | 32 | 100%
Sprint 7 | 83 | 83 | 100%
Sprint 8 | 13 | 13 | 100%
Sprint 9 | 59 | 59 | 100%
Sprint 10 | 48 | 39 | 81.25%
Sprint 11 | 60 | 75 | 125%
Sprint 12 | 85 | 100 | 117.6%
Sprint 13 | 80 | 82 | 102.5%
Sprint 14 | 95 | 118 | 124.2%
Sprint 15 | 95 | 98 | 103.2%
Sprint 16 | 75 | 77 | 102.7%
Sprint 17 | 100 | 111 | 111%
Sprint 18 | 100 | 117 | 117%
Sprint 19 | 47 | 47 | 100%
Sprint 20 | 95 | 104 | 109.5%
Sprint 21 | 95 | 105 | 110.5%

## Quality Gates
2018R1 - Product Bugs Trend (end of each sprint)
| Blockers-Majors-Regressions Bugs | Medium bugs | Minor bugs | Total bugs
Sprint 1 | 5 | 134 | 172 | 311
Sprint 2 | 5 | 132 | 174 | 311
Sprint 3 | 4 | 131 | 172 | 307
Sprint 4 | 4 | 133 | 173 | 310
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Sprint 9
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Sprint 13
Sprint 14
2018R1 - Originations Veracode Medium Flaws Trend
| Aphrodite | Apollo | Hestia | Morpheus | Rhea | Total Flaws
Sprint 1 | 23 | 28 | 8 | 9 | 23 | 91
Sprint 2 | 23 | 28 | 8 | 9 | 23 | 91
Sprint 3 | 26 | 30 | 8 | 2 | 28 | 94
Sprint 4 | 27 | 23 | 0 | 2 | 6 | 58
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Sprint 9
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Sprint 13
Sprint 14